Дорожная карта подготовки к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022

| Наименование мероприятия | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (сентябрь –декабрь 2021г) |
| Мониторинг готовности ОУ к реализации новых ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявлены основные затруднения на подготовительном этапе | МАУ ДПО «ГНМЦ» |
| Определение основных изменений в рамках требований новых ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлен информационный материал об основных изменениях по ФГОС | МАУ ДПО «ГНМЦ», комитет образования |
| Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Откорректированы ООП НОО, ООП ООО | ОУ |
| Внесение изменений в программу воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Откорректирована программа воспитания | ОУ |
| Основной этап (январь – май 2022 г) |
| Тематические семинары для ЗДУВР, ЗДВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение семинаров по запросу ОУ | МАУ ДПО «ГНМЦ» |
| Методический аудит ООП НОО и ООО (по запросу ОУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен методический аудит, составлены рекомендации по корректировке ООП | МАУ ДПО «ГНМЦ», рабочие группы |
| Обсуждение в пед. коллективах проектов примерных РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принято решение об использовании РП с учётом специфики ОУ | ОУ |
| Разработка ДПП повышения квалификации в рамках требований новых ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан учебный график КПК на 2022-2023г.г. | МАУ ДПО «ГНМЦ» |
| Составление плана-графика ПК педагогов, комплектование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлен план-график КПК | ОУ, комитет образования |
| 3.Аналитический этап (июнь – август 2022 г.) |
| Мониторинг готовности ОУ к переходу на новый ФГОС с 01.09.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень готовности ОУ к реализации ФГОС | МАУ ДПО «ГНМЦ», Совет по ФГОС |
| Устранение несоответствий требованиям новых ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОУ готовы к реализации ФГОС | ОУ МАУ ДПО «ГНМЦ», Совет по ФГОС |